## Gantt Cutover
Gantt de cutover — Portland Colombia (Go-Live 09-11-2026)
Base: plan de cutover acordado (Cutover_Colombia_GoLive_09Nov.pptx) y buenas prácticas SAP Activate. Edite solo las columnas Estado y Comentarios (amarillas).
Fecha de consulta: 28-10-2026 · Equipo de proyecto en Bogotá del 02 al 12-11 · Feriados de Colombia sombreados | [14 empty] | Octubre | [11 empty] | Noviembre
[15 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
ID | Fase | Actividad / hito | Tipo | Detalle / entregable | Frente | Responsable | Participantes | Modalidad | Inicio | Fin | Días | Estado | Alerta | Comentarios | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | es_act | hoy | n_hoy | venc | n_venc
0 | 0. Equipo de proyecto en Colombia | Equipo de proyecto en Colombia | Fase | [5 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 19 | No iniciado |  | 0 de 5 finalizadas | [32 empty] | 0
C01 | 0. Equipo de proyecto en Colombia | Equipo de proyecto en Bogotá | Actividad | Germán Faundes, Daniela Correa, Oscar Sella y Gabriel Salinas: preparación, carga, Go-Live y primera semana de Hypercare. | PMO | Gerente de Proyecto | Gerente de Contabilidad Regional; TI Portland FICO; PMO Portland | Presencial | 2026-11-02 | 2026-11-12 | 11 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C02 | 0. Equipo de proyecto en Colombia | Visita del Gerente General | Actividad | Daniel Yung: acompañamiento de Go / No-Go y Go-Live. | PMO | Gerente General | Gerente de Proyecto | Presencial | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C03 | 0. Equipo de proyecto en Colombia | Apoyo externo para migración – 1ª visita | Actividad | Sebastián Salom: preparación y ejecución de la carga de datos maestros y saldos iniciales. | PMO | Externo – Migración | Gerente de Contabilidad Regional | Presencial | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C04 | 0. Equipo de proyecto en Colombia | Apoyo externo para migración – 2ª visita | Actividad | Sebastián Salom: apoyo a la regularización y cuadraturas post Go-Live. | PMO | Externo – Migración | Gerente de Contabilidad Regional | Presencial | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C05 | 0. Equipo de proyecto en Colombia | Soporte adicional post Go-Live | Actividad | Alonso Cuba (Portland TI Perú): soporte en sitio durante la segunda semana de Hypercare. | PMO | TI Portland Perú | Gerente de Proyecto | Presencial | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 6 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
1 | 1. Pruebas y Validación Modelos de Negocios | Pruebas y Validación Modelos de Negocios | Fase | [5 empty] | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | En curso |  | 0 de 3 finalizadas | [32 empty] | 0
C06 | 1. Pruebas y Validación Modelos de Negocios | Pruebas y ajustes a Modelos de Negocio | Actividad | Pruebas y ajustes de escenarios. | Negocio | Jefe de Implementación | Implementador – Consultor FI/CO; Implementador – Consultor MM/SD; TI Portland FICO; TI Portland MM; Contabilidad Colombia; Comercial / Facturación Colombia; Logística / Bodega Colombia | Remoto | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | En curso | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
C07 | 1. Pruebas y Validación Modelos de Negocios | Pruebas y Ajustes a FFEE | Actividad | Los 4 escenarios de Documentos Electrónicos aprobador por DIAN y el Negocio. (Distribución, Exportacion, Nota Credito, Nota Débito) | Localización-FFEE | Jefe de Implementación | TI Portland SD y FFEE; Implementador – FFEE/Formularios | Remoto | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | En curso | [34 empty] | 1 | 1 | 2 | 0
C09 | 1. Pruebas y Validación Modelos de Negocios | Validación de Modelos de Negocio y Facturación Electrónica | Hito | Modelos de negocio y documentos electrónicos (distribución, exportación, NC, ND) validados por el negocio y la DIAN. | Negocio | Jefe de Implementación | Comercial / Facturación Colombia; Contabilidad Colombia; Logística / Bodega Colombia; TI Portland SD y FFEE | Remoto | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-10-30
2 | 2. Datos maestros y Localización | Datos maestros y Localización | Fase | [5 empty] | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 5 | En curso |  | 0 de 4 finalizadas | [32 empty] | 0
C10 | 2. Datos maestros y Localización | Plan de cuentas e impuestos validados en producción | Actividad | Cuentas, IVA, retenciones e ICA; se valida después del transporte 2. | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | Contabilidad Colombia; TI Portland FICO; Implementador – Consultor FI/CO | Remoto | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C11 | 2. Datos maestros y Localización | Cierre de planillas de datos maestros del negocio | Hito | Planillas de clientes, proveedores y materiales entregadas a TI. | Negocio | Gerente de Contabilidad Regional | Contabilidad Colombia; Comercial / Facturación Colombia; Logística / Bodega Colombia | Remoto | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | En curso | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-10-30
C12 | 2. Datos maestros y Localización | Consolidación y formato de planillas por TI | Actividad | TI consolida y formatea las planillas en las plantillas de carga y las entrega a la Gerente de Contabilidad Regional. | Técnico | TI Portland MM | TI Portland SD y FFEE; TI Portland FICO | Remoto | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 4 | En curso | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C13 | 2. Datos maestros y Localización | Planillas de carga aprobadas | Hito | Revisión y aprobación de la Gerente de Contabilidad Regional. | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | TI Portland FICO; TI Portland MM; TI Portland SD y FFEE | Presencial | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-11-02
3 | 3. Cierre del sistema actual | Cierre del sistema actual | Fase | [5 empty] | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 10 | En curso |  | 0 de 6 finalizadas | [32 empty] | 0
C14 | 3. Cierre del sistema actual | Registro de últimas operaciones en sistema actual | Actividad | Todas las transacciones de octubre ingresadas antes del corte. | Negocio | Contabilidad Colombia | Comercial / Facturación Colombia; Logística / Bodega Colombia; Tesorería Colombia | Remoto | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | En curso | [34 empty] | 1 | 1 | 3 | 0
C15 | 3. Cierre del sistema actual | Cierre de registros del sistema actual | Hito | El sistema actual queda solo para consulta. | Negocio | Contabilidad Colombia | Gerencia Colombia; PMO Portland | Remoto | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | En curso | [34 empty] | 1 | 1 | 4 | 0 | bar: 2026-10-28
C16 | 3. Cierre del sistema actual | Toma de inventario físico | Actividad | Conteo y reconteo de diferencias. | Logístico | Logística / Bodega Colombia | Contabilidad Colombia; TI Portland MM | Presencial | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 6 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C17 | 3. Cierre del sistema actual | Valorización y conciliación del inventario | Actividad | Inventario contado valorizado y cuadrado contra contabilidad. | Logístico | Contabilidad Colombia | Logística / Bodega Colombia; Gerente de Contabilidad Regional | Presencial | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C18 | 3. Cierre del sistema actual | Cierre contable de octubre con cuadratura de saldos | Actividad | Conciliaciones bancarias, impuestos y retenciones, clientes, proveedores, inventario y mayor cuadrados. | Financiero | Contabilidad Colombia | Gerente de Contabilidad Regional; Tesorería Colombia | Presencial | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 7 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C19 | 3. Cierre del sistema actual | Cierre contable con saldos cuadrados | Hito | Balance de octubre aprobado: base para la carga de saldos. | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | Contabilidad Colombia; Gerencia Colombia | Presencial | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-11-04
4 | 4. Operación en contingencia | Operación en contingencia | Fase | [5 empty] | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | No iniciado |  | 0 de 3 finalizadas | [32 empty] | 0
C20 | 4. Operación en contingencia | Ventas con facturas manuales | Actividad | Emisión controlada según procedimiento de contingencia. | Negocio | Comercial / Facturación Colombia | TI Portland SD y FFEE; Proveedor FE (Estupendo) | Presencial | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C21 | 4. Operación en contingencia | Compras y recepciones manuales | Actividad | Registro en planilla de pedidos y recepciones. | Logístico | Logística / Bodega Colombia | TI Portland MM | Presencial | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C22 | 4. Operación en contingencia | Cobros y pagos manuales | Actividad | Registro en planilla de movimientos bancarios. | Financiero | Tesorería Colombia | Contabilidad Colombia | Presencial | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
5 | 5. Secuencia de Paso a Producción | Secuencia de Paso a Producción | Fase | [5 empty] | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 10 | En curso |  | 0 de 8 finalizadas | [32 empty] | 0
C23 | 5. Secuencia de Paso a Producción | Pruebas de Regresión Perú | Actividad | Ejecución de Flujos de Compra, Venta y Facturación en la sociedad 2000 para validar que no hay impacto en lo existente. | Negocio | TI Portland Perú | TI Portland Perú | Remoto | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | En curso | [34 empty] | 1 | 1 | 5 | 0
C24 | 5. Secuencia de Paso a Producción | Paso a producción 1: estructuras organizativas y configuraciones base | Actividad | Sociedad, centros, almacenes, organizaciones de compra y venta y parametrización base. | Técnico | Jefe de Implementación | Implementador – Consultor FI/CO; Implementador – Consultor MM/SD; Implementador – FFEE/Formularios; TI Portland FICO | Remoto | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C25 | 5. Secuencia de Paso a Producción | Paso a producción 2: plan de cuentas | Actividad | Plan de cuentas, determinación de cuentas e impuestos. | Técnico | Jefe de Implementación | Implementador – Consultor FI/CO; Implementador – Consultor MM/SD; Implementador – FFEE/Formularios; TI Portland FICO | Remoto | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C26 | 5. Secuencia de Paso a Producción | Paso a producción 3: centros de costos | Actividad | Jerarquía estándar y centros de costo / beneficio. | Técnico | Jefe de Implementación | Implementador – Consultor FI/CO; Implementador – Consultor MM/SD; Implementador – FFEE/Formularios; TI Portland FICO | Remoto | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C27 | 5. Secuencia de Paso a Producción | Paso a producción 4: modelos de negocio y Facturación Electrónica | Actividad | Procesos de compra, venta y formularios; habilitación productiva de FE con Estupendo y DIAN. | Técnico | Jefe de Implementación | Implementador – Consultor FI/CO; Implementador – Consultor MM/SD; Implementador – FFEE/Formularios; TI Portland FICO; TI Portland SD y FFEE; Proveedor FE (Estupendo) | Remoto | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C28 | 5. Secuencia de Paso a Producción | Paso a producción 5: carga de datos maestros | Actividad | Clientes, proveedores, materiales y activos fijos; antes de la carga de saldos. Preparación y ejecución: Sebastián Salom (externo). | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | Externo – Migración; TI Portland FICO; TI Portland MM; TI Portland SD y FFEE; Implementador – Consultor FI/CO; Implementador – Consultor MM/SD | Presencial | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C29 | 5. Secuencia de Paso a Producción | Validación y Ajustes | Actividad | Revisión de las estructuras y datos cargados y aplicación de ajustes requeridos (delta) | Técnico | Jefe de Implementación | Implementador – Consultor FI/CO; Implementador – Consultor MM/SD; Implementador – FFEE/Formularios; TI Portland FICO; TI Portland SD y FFEE; Proveedor FE (Estupendo) | Remoto | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C30 | 5. Secuencia de Paso a Producción | Datos maestros cargados y validados | Hito | Conformidad sobre muestra de registros cargados. Preparación y ejecución: Sebastián Salom (externo). | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | Externo – Migración; Contabilidad Colombia; Comercial / Facturación Colombia; Logística / Bodega Colombia | Presencial | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-11-04
6 | 6. Carga de Saldos Iniciales | Carga de Saldos Iniciales | Fase | [5 empty] | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | No iniciado |  | 0 de 6 finalizadas | [32 empty] | 0
C31 | 6. Carga de Saldos Iniciales | Carga de partidas abiertas de clientes y proveedores | Actividad | Migration Cockpit, en COP y USD. Preparación y ejecución: Sebastián Salom (externo). | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | Externo – Migración; Implementador – Consultor FI/CO; TI Portland FICO; Contabilidad Colombia | Presencial | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C32 | 6. Carga de Saldos Iniciales | Carga de saldos de mayor y bancos (COP/USD) | Actividad | Saldos iniciales contra cuentas de migración. Preparación y ejecución: Sebastián Salom (externo). | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | Externo – Migración; Implementador – Consultor FI/CO; TI Portland FICO; Tesorería Colombia | Presencial | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C33 | 6. Carga de Saldos Iniciales | Carga de inventario inicial | Actividad | Stock valorizado por material y almacén. Preparación y ejecución: Sebastián Salom (externo). | Logístico | Gerente de Contabilidad Regional | Externo – Migración; Implementador – Consultor MM/SD; TI Portland MM; Logística / Bodega Colombia | Presencial | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C34 | 6. Carga de Saldos Iniciales | Carga de activos fijos | Actividad | Valor de adquisición y depreciación acumulada. Preparación y ejecución: Sebastián Salom (externo). | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | Externo – Migración; Implementador – Consultor FI/CO; TI Portland FICO; Contabilidad Colombia | Presencial | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C35 | 6. Carga de Saldos Iniciales | Validación de saldos y cuentas de migración en cero | Actividad | Saldos SAP contra balance de octubre. Preparación y ejecución: Sebastián Salom (externo). | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | Externo – Migración; Contabilidad Colombia; Implementador – Consultor FI/CO; TI Portland FICO | Presencial | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C36 | 6. Carga de Saldos Iniciales | Saldos iniciales cargados | Hito | Acta de conformidad de saldos. Preparación y ejecución: Sebastián Salom (externo). | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | Externo – Migración; Contabilidad Colombia; Gerencia Colombia | Presencial | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-11-06
7 | 7. Go / No-Go y entrada en vivo | Go / No-Go y entrada en vivo | Fase | [5 empty] | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 3 | No iniciado |  | 0 de 4 finalizadas | [32 empty] | 0
C37 | 7. Go / No-Go y entrada en vivo | Pruebas de Go / No-Go en producción | Actividad | Venta con FE aceptada por DIAN, compra, cobro y pago. | Negocio | Gerente de Proyecto | Comercial / Facturación Colombia; Logística / Bodega Colombia; Tesorería Colombia; TI Portland FICO; Implementador – Consultor FI/CO; Implementador – Consultor MM/SD; Implementador – FFEE/Formularios | Presencial | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C38 | 7. Go / No-Go y entrada en vivo | Reunión de Go / No-Go | Hito | El comité revisa los criterios y decide la entrada en vivo. | PMO | Comité de Proyecto | Gerente de Proyecto; Gerencia Colombia; Gerente de Contabilidad Regional; PMO Portland; Jefe de Implementación | Presencial | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-11-07
C39 | 7. Go / No-Go y entrada en vivo | Go-Live: apertura de SAP a los usuarios | Hito | Inicio de la operación en SAP S/4HANA. | PMO | Gerente de Proyecto | Todos | Presencial | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-11-09
C40 | 7. Go / No-Go y entrada en vivo | Primera factura electrónica emitida desde SAP | Hito | Aceptación DIAN confirmada. | Localización-FFEE | Comercial / Facturación Colombia | TI Portland SD y FFEE; Proveedor FE (Estupendo) | Presencial | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-11-09
8 | 8. Regularización de operaciones | Regularización de operaciones | Fase | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4 | No iniciado |  | 0 de 4 finalizadas | [32 empty] | 0
C41 | 8. Regularización de operaciones | Ingreso a SAP de ventas de contingencia | Actividad | Facturas manuales registradas con su numeración. | Negocio | Comercial / Facturación Colombia | TI Portland SD y FFEE; Implementador – Consultor MM/SD | Presencial | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C42 | 8. Regularización de operaciones | Ingreso de compras y recepciones de contingencia | Actividad | Pedidos, entradas de mercancía y facturas. | Logístico | Logística / Bodega Colombia | TI Portland MM; Implementador – Consultor MM/SD | Presencial | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C43 | 8. Regularización de operaciones | Ingreso de cobros y pagos de contingencia | Actividad | Movimientos bancarios del período. | Financiero | Tesorería Colombia | TI Portland FICO; Implementador – Consultor FI/CO | Presencial | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C44 | 8. Regularización de operaciones | Regularización de Operaciones Finalizada | Hito | Ventas, compras, recepciones, cobros y pagos de contingencia ingresados en SAP; inventario y bancos cuadrados. | Financiero | Gerente de Contabilidad Regional | Contabilidad Colombia; Logística / Bodega Colombia; Tesorería Colombia | Presencial | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-11-12
9 | 9. Hypercare y soporte | Hypercare y soporte | Fase | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | No iniciado |  | 0 de 5 finalizadas | [32 empty] | 0
C45 | 9. Hypercare y soporte | Hypercare presencial – war room diario | Actividad | Atención en sitio y revisión diaria de incidencias. | PMO | Gerente de Proyecto | PMO Portland; Gerente de Contabilidad Regional; TI Portland FICO; Jefe de Implementación | Presencial | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C46 | 9. Hypercare y soporte | Soporte del implementador – frente Logístico | Actividad | Compras, ventas, entregas, facturación e inventario (MM/SD). | Logístico | Implementador – Consultor MM/SD | TI Portland MM; TI Portland SD y FFEE; Logística / Bodega Colombia; Comercial / Facturación Colombia | Remoto | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C47 | 9. Hypercare y soporte | Soporte del implementador – frente Financiero | Actividad | Contabilidad, bancos, pagos, impuestos y retenciones (FI/CO). | Financiero | Implementador – Consultor FI/CO | TI Portland FICO; Contabilidad Colombia; Tesorería Colombia | Remoto | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C48 | 9. Hypercare y soporte | Monitoreo de FE y rechazos DIAN | Actividad | Revisión diaria de documentos rechazados o pendientes. | Localización-FFEE | TI Portland SD y FFEE | Implementador – FFEE/Formularios; Proveedor FE (Estupendo); Comercial / Facturación Colombia | Remoto | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0
C49 | 9. Hypercare y soporte | Cierre del Hypercare y traspaso a soporte continuo | Hito | Criterios de salida cumplidos. | PMO | Comité de Proyecto | Gerente de Proyecto; Jefe de Implementación | Remoto | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | No iniciado | [34 empty] | 1 | 0 |  | 0 | bar: 2026-11-20
Leyenda
No iniciado
En curso
Demorado
Finalizado
Fin de semana / feriado
| ◆ | Hito
Alerta: «Vencida» = la fecha de fin ya pasó y no está Finalizada; «Sin iniciar» = debió comenzar y sigue No iniciado. La fecha de referencia es la de la hoja Hoy.

## Resumen
Estatus resumido del cutover
Se calcula desde la hoja Gantt Cutover y la fecha de la hoja Hoy.
Fecha de consulta: 28-10-2026 · Go-Live: 09-11-2026
| Actividades e hitos | Finalizadas | En curso | Demoradas | No iniciadas | Vencidas | % finalizado | Días al Go-Live
| 48 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0% | 12
Avance por fase
| Fase | Inicio | Fin | Total | No iniciado | En curso | Demorado | Finalizado | % finalizado | Vencidas | Estado de la fase
| 0. Equipo de proyecto en Colombia | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No iniciado
| 1. Pruebas y Validación Modelos de Negocios | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | En curso
| 2. Datos maestros y Localización | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | En curso
| 3. Cierre del sistema actual | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | En curso
| 4. Operación en contingencia | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No iniciado
| 5. Secuencia de Paso a Producción | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | En curso
| 6. Carga de Saldos Iniciales | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No iniciado
| 7. Go / No-Go y entrada en vivo | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No iniciado
| 8. Regularización de operaciones | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No iniciado
| 9. Hypercare y soporte | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | No iniciado
Hitos
| Hito | Fecha | Responsable | Estado | Días restantes
| Validación de Modelos de Negocio y Facturación Electrónica | 2026-10-30 | Jefe de Implementación | No iniciado | 2
| Cierre de planillas de datos maestros del negocio | 2026-10-30 | Gerente de Contabilidad Regional | En curso | 2
| Planillas de carga aprobadas | 2026-11-02 | Gerente de Contabilidad Regional | No iniciado | 5
| Cierre de registros del sistema actual | 2026-10-28 | Contabilidad Colombia | En curso | 0
| Cierre contable con saldos cuadrados | 2026-11-04 | Gerente de Contabilidad Regional | No iniciado | 7
| Datos maestros cargados y validados | 2026-11-04 | Gerente de Contabilidad Regional | No iniciado | 7
| Saldos iniciales cargados | 2026-11-06 | Gerente de Contabilidad Regional | No iniciado | 9
| Reunión de Go / No-Go | 2026-11-07 | Comité de Proyecto | No iniciado | 10
| Go-Live: apertura de SAP a los usuarios | 2026-11-09 | Gerente de Proyecto | No iniciado | 12
| Primera factura electrónica emitida desde SAP | 2026-11-09 | Comercial / Facturación Colombia | No iniciado | 12
| Regularización de Operaciones Finalizada | 2026-11-12 | Gerente de Contabilidad Regional | No iniciado | 15
| Cierre del Hypercare y traspaso a soporte continuo | 2026-11-20 | Comité de Proyecto | No iniciado | 23
Estado por frente
| Frente | Total | No iniciado | En curso | Demorado | Finalizado | Vencidas
| PMO | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Negocio | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
| Financiero | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Logístico | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Localización-FFEE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Técnico | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0

## Hoy
Actividades del día
Escriba la fecha en la celda amarilla (por defecto, la fecha actual) y la hoja muestra lo que debe estar ocurriendo ese día y quién participa.
| Fecha de consulta | 2026-10-28
| Días al Go-Live | 12
| Equipo en sitio | No
| Día no hábil | Día hábil
| Actividades del día | 5
| Actividades vencidas | 0
Lo que debe estar ocurriendo en la fecha
| # | ID | Fase | Actividad / hito | Responsable | Nombre responsable | Participantes | Modalidad | Inicio | Fin | Estado
| 1 | C06 | 1. Pruebas y Validación Modelos de Negocios | Pruebas y ajustes a Modelos de Negocio | Jefe de Implementación | Jorge Muñoz | Implementador – Consultor FI/CO; Implementador – Consultor MM/SD; TI Portland FICO; TI Portland MM; Contabilidad Colombia; Comercial / Facturación Colombia; Logística / Bodega Colombia | Remoto | 2026-10-26 | 2026-10-30 | En curso
| 2 | C07 | 1. Pruebas y Validación Modelos de Negocios | Pruebas y Ajustes a FFEE | Jefe de Implementación | Jorge Muñoz | TI Portland SD y FFEE; Implementador – FFEE/Formularios | Remoto | 2026-10-26 | 2026-10-30 | En curso
| 3 | C14 | 3. Cierre del sistema actual | Registro de últimas operaciones en sistema actual | Contabilidad Colombia | Camila Castiblanco | Comercial / Facturación Colombia; Logística / Bodega Colombia; Tesorería Colombia | Remoto | 2026-10-26 | 2026-10-28 | En curso
| 4 | C15 | 3. Cierre del sistema actual | Cierre de registros del sistema actual | Contabilidad Colombia | Camila Castiblanco | Gerencia Colombia; PMO Portland | Remoto | 2026-10-28 | 2026-10-28 | En curso
| 5 | C23 | 5. Secuencia de Paso a Producción | Pruebas de Regresión Perú | TI Portland Perú | Alonso Cuba | TI Portland Perú | Remoto | 2026-10-26 | 2026-10-28 | En curso
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Actividades vencidas (fin anterior a la fecha y no finalizadas)
| # | ID | Fase | Actividad / hito | Responsable | Nombre responsable | Participantes | Modalidad | Inicio | Fin | Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Note on C4: Reemplace por una fecha (ej. 09-11-2026) para ver otro día. Para volver al día actual escriba =HOY()

## Equipo y Calendario
Equipo de cutover y calendario
Roles usados en Responsable y Participantes. Los nombres (amarillo) se muestran en la hoja Hoy.
Rol | Nombre | Organización | En Bogotá
Gerencia Colombia | Juliana Gomez | Portland Colombia | Local
Contabilidad Colombia | Camila Castiblanco | Portland Colombia | Local
Tesorería Colombia | Felipe Fernadez | Portland Colombia | Local
Comercial / Facturación Colombia | Diana Trujillo / Santiago Saavedra | Portland Colombia | Local
Logística / Bodega Colombia | Andrés García | Portland Colombia | Local
Gerente de Proyecto | Germán Faundes | Portland | 02 al 12-11
Gerente de Contabilidad Regional | Daniela Correa | Portland | 02 al 12-11
TI Portland FICO | Oscar Sella | Portland | 02 al 12-11
TI Portland MM | Leandro Jara | Portland | No
TI Portland SD y FFEE | Héctor Correa | Portland | No
PMO Portland | Gabriel Salinas | Portland | 02 al 12-11
Comité de Proyecto | Daniel Yung | Portland | —
Gerente General | Daniel Yung | Portland | 08 al 10-11
Externo – Migración | Sebastián Salom | Externo | 03 al 06-11 y 09 al 12-11
Jefe de Implementación | Jorge Muñoz | Implementador (AUI) | Remoto
Implementador – Consultor FI/CO | Eduardo Eyzaguirre | Implementador (AUI) | Remoto
Implementador – Consultor MM/SD | Gustavo Ruiz / Adrián Ramírez | Implementador (AUI) | Remoto
Implementador – FFEE/Formularios | Mauricio Donoso | Implementador (AUI) | Remoto
Proveedor FE (Estupendo) | Carlos Andrés Rodriguez | Estupendo | Remoto
TI Portland Perú | Alonso Cuba | Portland TI Perú | 15 al 20-11
Calendario
Go-Live | 2026-11-09
Inicio del viaje del equipo | 2026-11-02
Fin del viaje del equipo | 2026-11-12
Feriados en el período (Colombia)
Día de Todos los Santos (trasladado) | 2026-11-02
Fuente de los feriados: calendario oficial de festivos de Colombia 2026.